令和８年度豚熱経口ワクチン散布業務委託仕様書

この仕様書は、山形県野生イノシシ豚熱経口ワクチン対策協議会（以下「甲」という。）が実施する豚熱経口ワクチン（以下「経口ワクチン」という。）の散布業務（以下「委託業務」という。を受託者（以下「乙」という。）に委託するにあたり、必要な事項を定める。

なお、本仕様書において、散布とは「豚熱経口ワクチンの野外散布実施に係る指針」（農林水産省、2023年３月31日改訂）に基づく経口ワクチン散布を指す。

１ 目的

「豚熱経口ワクチンの野外散布実施に係る指針」（農林水産省、2023年３月31日改訂）及び「山形県豚熱経口ワクチン野外散布実施計画」に基づき、豚熱経口ワクチンの野外散布を実施し、本県における野生イノシシによる豚熱の感染拡大の防止を図る。

２ 委託業務地域

（１）経口ワクチンの散布地域

原則、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、村山市、天童市、東根市、南陽市、山辺町、金山町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町、庄内町及び遊佐町で市町村が選定した場所とする。ただし、豚熱の発生状況等により変更することがある。その際は、甲と乙が協議して決定する。

３ 委託期間等

（１）委託契約期間

委託契約期間は契約締結日から令和９年３月３１日（火）までとする。

（２）経口ワクチン散布時期

経口ワクチンの散布時期は県計画に定められた期間とし、期間内の散布は春季２回、秋季２回とする。また、令和９年３月３１日（水）までに散布を完了させるものとする。なお、自然条件等その他の事情により、実施が困難となった場合に備え、甲乙協議のうえあらかじめ予備日を設定する。

４ 経口ワクチンの散布面積、数量及び散布方法

（１）散布数量：27,360個

（１市町村当たり３地点×６箇所を選定。19市町村×３地点×６箇所×10穴
×２個×２季×２回/季 散布）

（２）散布方法

乙は、以下の手順によって散布を行うものとし、実施方法等は必要に応じて見直し、改善を図るものとする。なお、現地作業の班編成は、安全性を考慮し、また緊急時に対応できるよう1班当たり2名以上とする。ワクチン散布に必要な資材（餌付け用の餌、防護服、ゴム手袋及び軍手）の提供については委託者（協議会）が行う。（これ以外の資材については受託者負担とする）。

① 散布地点及び散布数量の決定

豚熱経口ワクチンの散布地点は散布地域・地区におけるイノシシの推定生息圏の面積１km2（100ha）当たり0.5から１箇所を目安として設定する。

なお、１箇所の散布地点の面積は、100m2から200m2を目安とし、散布地点の地形等を踏まえ設定する。

② 餌付け

ワクチン散布に先駆けて餌付けを行う。作業は原則としてワクチン散布の10日前に、以下の方法により行う。

・米ぬか、トウモロコシ粉等を土中に埋め、地表にも少量の米ぬか、トウモロコシ粉等を撒く。

・イノシシが土中のワクチンを容易に見つけ、摂取することができるようにするため、米ぬか、トウモロコシ粉等を土壌中に含ませ、掘れば餌が出てくることも考慮する。

③ ワクチン散布

ワクチンの散布作業は、原則として１季につき１～２週間の間隔を空けて２回実施する。散布に当たっては、ワクチンが４℃以上にならないよう、保冷ボックス等を使用するなどにより、適正な温度管理下で、ワクチンを輸送・散布等する。各散布地点のワクチンは、他の小動物等が摂取しないよう、少なくとも10の穴（おおむね10㎝程度の深さ）を掘り、各穴２個のワクチンを米ぬか及びトウモロコシ粒等とともに埋設する。

また、イノシシがワクチンを容易に見つけ、摂取することが出来るようにするため、米ぬか、トウモロコシ粒等を利用する。

④ ワクチン接種状況の確認

乙は、10散布地点あたり1箇所を目安に、散布地点にセンサーカメラ・監視カメラを設置し、野生イノシシのワクチン接種状況を記録する。また、ワクチンの散布地点を適切に把握するためイノシシの誘因を妨げる恐れのないものを設置する等、各穴に目印を付し、写真撮影する等の措置を講じる。

⑤ ワクチンの回収

散布したワクチンは、散布５日以降に回収する。１回目に散布したワクチンは２回目の散布時に回収することも可能である。

５ 業務内容

（１）散布計画の作成

乙は、山形県豚熱経口ワクチン野外散布実施計画に則り、散布計画（散布地点の位置、箇所数、散布数量、散布間隔）を作成し、甲に提出する。

（２）散布候補地の確認

乙は、甲の構成員とともに散布計画との齟齬がないか散布候補地を確認する。

（３）経口ワクチンの準備

ア 甲は、山形県内の冷凍拠点施設にて、散布に必要な数量の経口ワクチンを管理する。

イ 乙は、経口ワクチン散布当日に冷凍拠点施設から必要数量を冷蔵状態で運搬する。

（４）散布の実施

乙は、散布当日、散布計画に則り、散布を行う。

（５）廃棄物の処理

本委託業務で発生した廃棄物は、乙が適切に処理する。特に、回収した経口ワクチン及び手袋等、ワクチン内容物に触れた可能性のある廃棄物は、感染性廃棄物として乙が適切に処理する。

６ 業務完了後の提出書類等

（１）乙は、散布日の一連の作業終了後、遂行状況（経口ワクチン散布個数、変更点、等）を甲に散布当日中に電話で報告する。

（２）乙は、当各地点の散布個数、散布の方法、散布時刻、散布時に撮影した散布地域の画像、散布作業全体を通して改善を要する事項等の記録を全て電子媒体に保存し、契約期間終了日までに甲へ送付する。

７ 業務の適正な実施に関する事項

（１）乙は、委託業務を一括して第三者に委託し、請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合は、甲と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。

（２）乙は、委託業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。ただし、業務を安全かつ効率的に行う上で必要と認められる場合は、甲と協議のうえ、適切に対応する。

８ その他

（１）散布に当たって、乙は、関係法令を遵守し、人員、物件等に危害を及ぼすことがないよう必要な措置を講じるとともに、誠意をもって適切に業務を遂行すること。

（２）その他、本仕様書に定めのない事項については、国の定める「豚熱経口ワクチンの野外散布実施に係る指針」、県計画によるほか、甲乙協議の上、決定するものとする。